И Н Ф О Р М А Ц И Я

о ходе выполнения планов мероприятий по реализации приоритетных
проектов развития РД «Точки роста», инвестиции и эффективное 
территориальное развитие» на территории МР «Каякентский район» 
В рамках подпункта «Мероприятия по инвестиционному развитию» принято постановление главы администрации муниципального района от 18.03.2015 г. №90 «Об утверждении «Дорожной карты» по внедрению Стандарта деятельности органов местного самоуправления муниципального района «Каякентский район» по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в районе. 
Согласно  протоколу заседания  экспертной группы по мониторингу внедрения Стандарта от 27 апреля 2015 года и заключения Минпромторгинвеста РД Стандарт деятельности органа местного самоуправления МР «Каякентский район» по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в районе по всем 11 пунктам выполнен в полном объеме. 
Отделом экономики и планирования администрации муниципального района «Каякентский район» создан реестр инвестиционных проектов в Каякентском районе.

В рамках поддержки субъектов малого предпринимательства в районе выделены земельные участки под строительство тепличных комплексов. Последние два года наблюдается бурное развитие тепличного производства, что является точкой отсчета или «Точкой роста» развития малых форм хозяйствования.

В целях продвижения дагестанских товаров на внутренний и внешний рынки администрацией района сформирован и представлен в Минпромторгинвест РД перечень продукции, производимой на территории Каякентского района.

В апреле месяце 2016 года был проведен первый форум предпринимателей МР «Каякентский район» «Молодой предприниматель - будущее Дагестана». Информационное обеспечение мер господдержки субъектов малого и среднего предпринимательства проводится через местную газету «Луч справедливости», а также по местному телевидению.

В рамках подпункта «Деятельность в сфере торговли и потребительского рынка» утверждено постановление главы администрации муниципального района «Каякентский район»№121 от 11.03.2016 года «О развитии нестационарной (мелкорозничной) торговли на территории МР «Каякентский район» в 2016 году». Утвержден план мероприятий (Дорожная карта) по развитию нестационарной (мелкорозничной) торговли в Каякентском районе, согласованный в Минэкономразвития РД. 

Постановлением главы администрации муниципального района «Каякентский район» от 30.12.2013 года №438 утверждена схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Каякентского района. 
Составлен реестр по производителям и производимой ими продовольственной и не продовольственной продукции. Данная информация периодически обновляется.
В рамках подпункта «Территориальное развитие» составлен Паспорт социально-экономического развития муниципального района «Каякентский район» за 2015 год и согласован в Минэкономразвития Республики Дагестан.

Плановые индикаторы социально-экономического развития по 30 показателям достигнуты кроме трех позиций: объема продукции сельского хозяйства, инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования, среднемесячной заработной платы работников культуры. 
Проведена работа по инвентаризации земель сельских поселений на наличие мест, складирования и захоронения отходов производства и потребления. В муниципальных образованиях сельских поселений: сел. Каякент, сел. Алходжакент, сел. Башлыкент, сел. Дружба, сел. Первомайск; произведен отвод земель под места складирования и захоронения отходов производства и потребления. Отведенные под эти цели земли прошли полную процедуру государственной регистрации в соответствующих органах. В вышеуказанных муниципальных образованиях ведутся работы по благоустройству данных земель.

В рамках подпункта «Организация пассажирских перевозок в пригородном, межмуниципальном, городском сообщении и охват налогообложением отрасли» с 2010 года функционирует муниципальное унитарное транспортное предприятие «Каякент» осуществляющая деятельность по перевозке пассажиров по внутри муниципальным маршрутам.  Сформирован реестр маршрутов, в соответствии с положениями Федерального закона №220-ФЗ от 13.07.2015 г.

В рамках подпункта «Туристско-рекреационный комплекс Республики Дагестан» администрацией муниципального района «Каякентский район» оказывается всяческое содействие ОАО «Курорты Северного Кавказа» в разработке генеральной схемы развития ТРК РД, в том числе в рамках ОЭЗ ТРК прибрежного Каспийского кластера.

Проведены работы по отводу земель под строительство причала для маломерных судов на берегу Каспийского моря вблизи ст. Инчхе, проводятся работы по прокладке электролиний и установке трансформатора. Проектное соглашение по данному инвестиционному проекту проходит экспертизу в соответствующих республиканских органах.

Ведутся работы по строительству гостевых домиков на берегу Каспийского моря вблизи районного пляжа. Земельный участок площадью 2000 кв.м. выделен инвестору для размещения гостевых домиков. К данному земельному участку подведены: природный газ, электричество и дорога с твердым покрытием.

Ведутся работы по разработке и паспортизации новых туристских маршрутов на территории Каякентского района в рамках реализации международного историко-культурного проекта стран СНГ и Китая «Великий шелковый путь».

Мероприятия по созданию на территории муниципального района «Каякентский район» особой экономической зоны туристско - рекреационного типа реализуются согласно утвержденному плану.
Реальные дела за 2015 год

	№ п/п
	Инвестиционные проекты
	Практический результат (эффект)
	Дата
	Объем финансирования (тыс. руб.)

	
	
	
	
	

	1
	Асфальтирование территории вокруг МФЦ - 1000 кв. м.
	Создание благоприятного экологического климата
	05.2015 г
	1292

	2
	Благоустройство мусорного полигона с. Каякент
	Создание благоприятного экологического климата
	09.2015 г
	1623

	3
	Приобретение инвентаря для нового д/сада «Радуга» с. Первомайское
	Создание нормальных условий работы учреждения
	09.2015 г
	1200

	4
	Текущий ремонт Дейбукской ООШ
	Создание нормальных условий работы учреждения
	10.2015 г
	342

	5
	Газификация МКР  с. Новокаякент
	Улучшение социальных условий населения
	12.2015 г
	4800

	6
	Строительство 7 квартирного дома в с. Первомайское по программе переселения граждан из аварийного жилья
	Улучшение социальных условий населения
	12.2015 г
	6832

	
	
	
	
	2715

	
	
	
	
	434

	7
	Строительство 8 квартирного дома в с. Новокаякент по программе переселения граждан из аварийного жилья
	Улучшение социальных условий населения
	12.2015 г
	6839

	
	
	
	
	2382

	
	
	
	
	435

	8
	Подъезд к станции Инчхе от федеральной автомобильной дороги «Кавказ»  км  0 - км 3 (асфальтирование)
	Улучшение условий проезда автомобильного транспорта. Снижение запыленности атмосферного воздуха
	12.2015 г
	18000

	9
	Подъезд к с. Капкайкент от ФАД «Кавказ» км 13 - км 18  (18-20 км) (асфальтирование)
	Улучшение условий проезда автомобильного транспорта. 
	12.2015 г
	35290

	10
	Ремонт автомобильной дороги от ФАД «Кавказ» к с. Алходжакент через с. Каякент на участке 3-17 км (асфальтирование)
	Улучшение условий проезда автомобильного транспорта. Снижение запыленности атмосферного воздуха
	12.2015 г
	16000

	11
	Асфальтирование улиц  с. Новокаякент Джабраиловой, П. Морозова, Дахадаева,  Цымбалюка протяженностью- 2,1 км
	Улучшение условий проезда автомобильного транспорта. Снижение запыленности атмосферного воздуха
	12. 2015 г
	11258

	12
	Закладка многолетних насаждений на площади-151 га
	Увеличение продукции сельского хозяйства Создание дополнительных рабочих мест
	2015 г
	31178

	
	
	
	
	258

	13
	Строительство теплиц на площади-14,8 га
	Увеличение продукции сельского хозяйства

Создание дополнительных рабочих мест
	2015 г
	222000

	14
	Ввод ИЖС -34250  кв. м.
	Улучшение жилищных условий граждан,  увеличение площади жилых помещений, приходящееся в среднем на 1 жителя
	2015 г
	871663

	
	             ИТОГО инвестиций:

	1 254 445


Реальные дела за 2016 год

(тыс. руб.)
	№ 
	Инвестиционные проекты
	Практический результат 
	Дата
	Объем финансирования 

	1
	Мини спортплощадка для сдачи ГТО  сел. Новокаякент
	Создание условий для подготовки к сдаче ГТО
	03.2016 г
	480

	2
	Приобретение музыкальных инструментов для Центра ТКР
	Создание нормальных условий работы учреждения
	07.2016 г
	1080

	3
	Асфальтирование улиц 
в сел. Новокаякент и Каякент
	Улучшение условий проезда автомобильного транспорта.
	07.2016 г
	12967

	4
	Капитальный ремонт отопительной системы детсада «Юлдуз» с. Каякент
	Создание нормальных условий и температурного режима для детей
	10.2016 г
	1250

	5
	Капремонт отопительной системы д/сада с. Усемикент
	Создание нормальных условий и температурного режима
	11.2016
	700

	6
	Строительство МТФ 
на  80 голов КФХ «Дагуев А.М.» сел. Утамыш
	Увеличение производства мяса  Создание дополнительных рабочих мест-4 чел.
	10.2016 г
	4800

	7
	Строительство комплекса для большегрузных автомашин 
ИП «Бийболаев С.М-Ш.
	Создание дополнительных рабочих мест-6 чел.
	10.2016 г
	20000

	8
	Банкентный зал «ШАРИФА» 

ИП Алибеков Салавутдин 
	Улучшение качества предоставления  платных услуг населению. Создание временных рабочих мест-25 чел
	10.2016 г
	50000

	9
	Ввод ИЖС -15015 кв. м.
	Улучшение жилищных условий граждан,  
	10.2016 г
	391356

	10
	Автомобильная дорога Каранайаул-Ленинкент-Джанга, км 0 - км 8,1
	Улучшение условий проезда автомобильного транспорта
	10.2016 г
	5000

	11
	Подъезд к с. Капкайкент от ФАД "Кавказ" км 13 - км 18 
	Улучшение условий проезда автомобильного транспорта
	10.2016 г
	5290

	12
	Ремонт автомобильной дороги от ФАД "Кавказ" к с. Алходжикент через с. Каякент на участке км 3-11 км
	Улучшение условий проезда автомобильного транспорта
	10.2016 г
	37500

	13
	Асфальтирование улиц 
в сел. Дружба
	Улучшение условий проезда автомобильного транспорта.
	11.2016 г
	2000

	14
	Капитальный ремонт отопительной системы Первомайской СОШ №1
	Создание нормальных условий и температурного режима  для школьников
	11.2016 г
	1750

	15
	Строительство второй очереди птицефермы КФХ «Гамидов К.М.»  в сел. Алходжакент
	Увеличение производства яиц. Создание доп. рабочих мест-3 чел.
	11.2016 г
	6000

	16
	Строительство гостиницы на  40 номеров на ст. Инчхе
	Создание условий для отдыха туристов

Создание дополнительных рабочих мест-5 чел.
	11.2016 г
	65000

	17
	Закладка многолетних насаждений на площади -325,7 га
	Увеличение продукции сельского хозяйства Создание дополнительных рабочих мест-32 чел.
	11.2016 г
	
114600


	
	
	
	
	
6642


	
	
	
	
	76468

	18
	Строительство теплиц на площади-10,3 га
	Увеличение продукции сельского хозяйства,создание временных рабочих мест- 68 чел.
	11.2016 г
	69002

	
	             ИТОГО инвестиций:

	871885


Динамика

роста  площадей, занятых теплицами

 МР «Каякентский район»  за 2013-2016 годы 

[image: image1.emf]10,8

12,6

16,1

26,39

0

5

10

15

20

25

30

га

2013

2014

2015

2016


_1547642728

